## Project Timeline
1 |  |  | **r****** Pl** *p**** 4 2022 J*v***l* F**l* **rv**** **v***** Pr*j*** L***: ********* *h**f *r*** F*r* |  | Ph*** 1: *** 2019--*** 2020 Ph*** 2: J** 2021--J*** 2022 Ph*** 3: J*l* 2022--*** 2023 |  | P*r**** (%) **mpl*** |  |  |  | **mpl***: *L** ** **r***: *R*** ** R**k: **LL** P*** ***: R** | (*** ***) **r******* **** (P****** ***h L***r) | L*** *p*****:9/22/22
2 | **AL | **J | *A*K | ****A** P*R*** | **** *A** | *** *A** | 25% | 50% | 75% | 100% | **A*** | La**r **a*** | *****
3 | PHA** 1 *A*K*
4 | PHA** 2 & 3 *A*K*
5 | 2 | * | ***a*l**h a pr***** f*r j*v***l* h*m*l*** *l***** ** r****v* v**al ****m****. | Al***a M***h*ll | F**r*** 2020 | ****m**r 2020 J*** 2021 ******r 2021 M**h 2022 J*** 2022 ****m**r 2022 |  |  |  |  | ** ***** |  | ****h ******* **m* v**al ****m**** *** *h*r* ***** ** ** a f*rmal pr*****; **rk *r**p **ll ** f*rm** ** **v*l*p *r***** pr*****l
6 | 5 | * | **pl** **l*r/****rpr*** **p*rv***** **p*rv***** App | A*r***** *ham**r*/ *h*rr** L** | A***** 2020 | ****m**r 2020 **p**m**r 2021 ****m**r 2021 J*** 2022 **p**m**r 2022 ****m**r 2022 |  |  |  |  | ** ***** |  | R***r* A **a*** **l*r **** *** hav* *am* f******** a* A**l* a** **ll r*q**r* **v*l*pm***; **l*r ** ***l**** *** app **m*l* ** **l*r; **l*r ***'* **v* *am* f*******al*** f*r J*v***l* a* ** **** f*r A**l*. ******** p**** ** m*v* f*r*** ***h **l*r **p. A*r***** ** f*ll** *p ***h **l*r ** *** *f *h** ** **m**h*** *ha* *a* ** ****. *f **, r*q**** *x******* ** J*** 2022, **P* ** ******* app. ******** ** ** m*v* f*r*** ***h *h* ****rpr*** **p*rv***** app, pr*v****l* k**** a* **l*r. M*m* **** ** Al***a & *hr** f*r r*v*** (f*r AF* a* JF* *a* r*ll *h** ***). *ra***** ** *mpa**** r**h* ***, ** *h*rr** ha* a ********* pla*, **f*r* m*v*** f*r*** ** ***. | A** ** AF*
7 | **MPL**** *A*K*
8 | 1 | A | R*v*** a** *mpl*m*** a* *v******-*a*** r***** a** *a******* ma*r*x f*r j*v***l* *l*****. | Al***a M***h*ll | Ja**** 2020 | A***** 2020 ****m**r 2020 J*** 2021 |  |  |  |  | **mpl**** | P****** La**r | P*l*** ** *r*****; A*******al *ff*r** ma** ** ***k *P* **p** ** m*a****f*l *******v** ** pr*v*** *l*****. *raf* ***m***** ** P*l*** ****. La**r **a*** *h**l* ** *p*a*** ** "P****** La**r".
9 | 1 | A | *mpl*m*** *a** ma*a**m*** **a***** f*r *h* j*v***l* **v*****. | A*r***** *ham**r* | M**h 2020 | J*** 2021 |  |  |  |  | **mpl**** | P****** La**r | ****** ******a**** pr***** ***h A*M*A
10 | 1 | A | **v*l*p a** *mpl*m*** *h* *a** ma*a**m*** **a*****.* Pr*v****l* r*f*r***** a* M*** a** ***f*r ***h la**r ***** ** *h* p******al *mpa*** *f *h* *a** ma*a**m*** **a***** | *r*a* F*r* | Apr*l 2020 | ****m**r 2020 Apr*l 2021 ****m**r 2021 |  |  |  |  | **mpl**** | P****** La**r | ****** ******a**** pr***** ***h A*M*A; M****** *a* r***h***l**, **** ** La**r 1/13/21. A*M*A f***, Mal*a *a* ***. H*** fr*m Mal*a *a**** ** *xpl*r* ***h **r P*'*. ***ll *a***** ** h** fr*m **am***r*.
11 | 1 | A | ****r* *a** pla* **mpla*** ** ** **mpl*a*** ***h **a** a** f***ral *****l****, *h*l* al** ***** *h* r**k-****-r**p****v*** (R*R) m***l f*r m****m a** h**h-r**k *l*****. | A*r***** *ham**r* | Ja**** 2020 | ****m**r 2020 |  |  |  |  | **mpl**** |  | *a*k ** **mpl**** a* *h* **mpla** ** ** pla**; *ra***** **ll ** **mpl**** f*r all **aff ** 2021
12 | 1 | * | *ra** a** r*q**r* **aff ** *** **l*r **p*rv***** ** **mm****a** ***h ****ra**** a** ***-****ra**** **mm*****-*a*** *r*a**za*****. | A*r***** *ham**r* | J*** 2020 | ****m**r 2020 |  |  |  |  | **mpl**** |  | *. L** ********* *ra*****, *. *all* ma*a*** pr*v***r p*r*al
13 | 1 | * | ***a*l**h p*l*** a** pr*****r* *****l**** f*r m*l*******pl**** **am m*******. | A*r***** *ham**r* | M**h 2020 | ****m**r 2020 |  |  |  |  | **mpl**** |  | **mpl****
14 | 1 | * | **v*l*p a *a*a *****m ** *ra*k r*f*rral* a** *****m** f*r j*v***l** *** **p*rv**** ** A*P*. | La*ra A****h | Ja**** 2020 | ****m**r 2020 J*** 2021 **v*m**r 2021 |  |  |  |  | **mpl**** |  | M***** pr*v***** r*p*r** f*r *P* pr*v***r*, ***ll ***l**** A* p*r****, ***ll ***k*** ****ma*** **mpl***** *a**. R*****h *****a*** *ha* *h** ** *** **mpl***. M***** ha* **v*l*p** q****rl* r*p*r**** *apa**l***** a** ********* ** ** **v*l*pm*** **rk ** *mpr*v* *a*a *ra*k*** ***** **a******al m***l***.
15 | 1 | * | ***a*l**h *r***r*a f*r *p***al*z** *a**l*a** a** p*am***r* f*r *a** a*****m**** ** ***l*** *h* r***l** fr*m a*****m****. | A*r***** *ham**r* | M**h 2020 | ****m**r 2020 |  |  |  |  | **mpl**** |  | *a**l*a** a******* *a*** ** r**k a*****m****; **l* *p***al*z** *a**l*a** ** *****r *p***f**
16 | 1 | * | A** a *p***al*z** m***al h*al*h *a**l*a**. | A*r***** *ham**r* | M**h 2020 | ****m**r 2021 |  |  |  |  | **mpl**** |  | *x****** p****r*h*p* a** **rv**** ** pla** ** a***** *h** p*p*la****. *h* *a*** *ha* hav* ****h ***h *p***al*z** ***** ** ***p*r***.
17 | 1 | H | A** fam*l*-*p***f** **mp****** ** *a** pla**. | **r****r* | M**h 2020 | J*** 2021 |  |  |  |  | **mpl**** | P****** La**r | ****** ******a**** pr***** ***h A*M*A
18 | 1 | H | **v*l*p a** *mpl*m*** fam*l* ***a**m*** a***v***** (*.*. fam*l* ***h*, p**** *r****a****, ***.). | Al***a M***h*ll | **v*m**r 2019 | ****m**r 2020 M**h 2021 |  |  |  |  | **mpl**** |  | A **rk*r**p ** **v*l*p a fam*l* ***a**m*** **rk*h*p **r*** ha* **** *r*a***. Fam*l* ***a**m*** a***v*** **h***l** f*r J*** 25*h
19 | 2 | A | *mpl*m*** a **hav**r *ha*** m***l *f **p*rv*****. | A*r***** *ham**r* & Al***a M***h*ll | Apr*l 2020 | ****m**r 2020 J*** 2021 ******r 2021 ****m**r 2021 J*** 2022 **p**m**r 2022 |  |  |  |  | **mpl**** |  | M*v** ** JF*: *ra******* *****r--**rr***l*m f*r *ra***** ha* **** **v*l*p**; *ra***** ** **** ** **p**m**r, **la*** *** ** **** v*****, **** ** m*** ***h fa**l***** **aff ** al*** *** **al* ***h ******* pla* **al*. **h***l** f*r *ra***** ** M**h 2022. **f*rma**** ******** **mpl****. ***m **** ** *a** ma*a**m*** p*l***. **mpl**** f**al **f*rma****al ******** f*r ******* pla*, *h**h ** h** *h** ** ***** *ra*k**. **aff ** **mpl***** ******* pla** f*r ****h. ***** *h** ** fa**l***** p*r ***l* 15. *xp***a**** ** f*r **aff ** ** *h**. **ll ** ** **mm***** **p*rv*****. *a** Ma*a**m*** P*l*** ** p****** la**r.
20 | 2 | * | ***a*l**h *ra*******al *a* *****r* a* r**r*a**** *****r* a** **mm*****-*a*** *r*a**za***** ** pr*v*** **rv**** ** ****h. | *r*a* F*r* | J*** 2022 | A***** 2020 ****m**r 2020 J*** 2021 ****m**r 2023 |  |  |  |  | **mpl**** |  | ******** ** *** m*v* f*r*** ***h *h** *a*k ***a*** **** ** **rr***l* pr*v***** **rv**** ** ****h *hr***h **r *P* p****r*h*p*. *a* a** R**r*a**** *****r* ** alr*a** ** pla** *hr***h R*A*H A*hla**, **** ****h & Fam*l* *****r ** Ha****.
21 | 2 | * | ***l*** *l*****a** ** m*l*******pl**** **am m******* f*r m****m-**-h**h-r**k j*v***l* *l*****. | A*r***** *ham**r* | Apr*l 2020 | ****m**r 2020 |  |  |  |  | **mpl**** |  | **hav**ral h*al*h *l*****a** ** **rr***l* **v*lv** ** *h** pr***** a** ** ** happ***** r***l*l* (*F**, *** a** ******* **am m*******)
22 | 2 | A | *xpa** pr*-r*l*a** r*a*h-** **rv**** ** ****h r*****r*** fr*m *amp *******, pla**m***, *r J*v***l* Hall, ** ***l*** r*f*rral* **mpl**** pr**r ** r*l*a**. | A*r***** *ham**r* Al***a M***h*ll | Ja**** 2017 | J*** 2020 J*l* 2021 ****m**r 2021 |  |  |  |  | **mpl**** |  | ***m m*v** ** JF* ** Q2- *h* ** *P* r*v**** *h* ***ak* Q********a*r* a** ******f*** **a**l*za**** *****. *h* ** *P* p*****pa*** ** *h* *** ***r***a**** m******* a** **** **f*rma**** **r*v** fr*m *h*r* ** a** ** pr******* a ** r*-***r* pla*. A*******all*, *h*r* ** a 1 pm *a*l* M** ***h all ** p****r* *ha* all*** *h*m ** ******* ****h **h***l** ** app** f*r ********* H******, ** ****r* all r****r* *ff*r** ** **l***f*** a** ****m***** pr**r ** *h* ****h'* r*l*a** fr*m *******. *h** m****** **ll ** *p**** ** all p*r****** ****r*al p****r* *h* hav* m*a****f*l **f*rma**** ** ****r***** ** *h* ***v*r*a****. ***m **mpl*** a* *** pr*v***** r****r* **rv**** ** all ****h
23 | 2 | * | ****r* a **mpr*h****v* *ra* *f *******v*-*a*** ****rv****** **rv**** f*r j*v***l* *l*****. | *r*a* F*r* | Ja**** 2018 | ****m**r 2020 |  |  |  |  | **mpl**** |  | All *P* ****ra*** ***l*** *******v* **hav**ral pr**ramm***; all ****ra*** ***** *x****** 2 a*******al ****; *** ****ra*** al** *hr***h JJ*PA pr*v***r*
24 | 2 | * | *r*a** a** *mpl*m*** a h****** l*f* *k*ll* *ra***** pr**ram. | A*r***** *ham**r* | M**h 2020 | J*l* 2021 ****m**r 2021 M**h 2022 |  |  |  |  | **mpl**** |  | ** R*****h-F**H. Al** ***h A**l**, r****r* **rk*** ** *h**. Al***** ***h A*m** *a*k
25
26 | 3 | * | *r*a** ****-*p***f** p*rf*rma*** m*a**r** a** ****r* appl**a*l* m*a**r** ** ********** a*r*** **v******. | A*r***** *ham**r* & La*ra A****h | Apr*l 2020 | ****m**r 2020 |  |  |  |  | **mpl**** |  | P** *f PR****A* **x* m****** ** F**
27 | 4 | * | H*l* **a***** m******* ***h la**r ****** r******* ** *mpl*m***a****. | *r*a* F*r* | J*l* 2020 A***** 2020 | J*** 2020 Apr*l 2021 |  |  |  |  | **mpl**** |  | ******* **a***** ***m ** *h* LM*
28 | 4 | * | F*ll* *mpl*m*** **l*r **p*rv*****. | A*r***** *ham**r* | J*** 2020 A***** 2020 | ****m**r 2020 |  |  |  |  | **mpl**** |  | ** **** l*v* ** ***; **rk *******
29 | 4 | * | ***a*l**h **l*r **p*rv***** **r* **am f*r J*v***l* F**l* **rv****. | *r*a* F*r* | ******r 2019 | ****m**r 2019 |  |  |  |  | **mpl****
30 | ******* *A*K*
31 | 1 | A | ******* q****rl* r*v****/a***** *f *a** pla**. | J***f*r *r*** | Ja**** 2019 | ******* |  |  |  |  | **mpl****
32 | 1 | * | *r*a** m*r* **-p*r*** *pp*r******** f*r pr*v***r* ** m*** fa** ** fa** ***h **aff a** **r*** **aff ** a***** *h*** *pp*r********. | A*r***** *ham**r* | **v*m**r 2019 | ******* |  |  |  |  | **mpl**** |  | Ha* pr*v**** m******* alr*a** ** *** *h** ******; **la*** ** *** **V**; h*l* *P* m******* v*r**all* a** **ll ** ******* ***h **aff (***l*** *P**)
33 | 2 | * | *ff*r h****** ** *l***** *a*** ** *h**r *****. | R*a* M**r*** | Ja**** 2020 | ******* |  |  |  |  | **mpl**** |  | *r*ak*** **r**r*; r*f*rr*** *l***** ** h****** pr*v***r*; pamphl** *r*a*** a** **v** ** ****h